## Hoja1
PRUEBAS | ESTADO | OBSERVACIONES
editar marca |  | funciona bien, validar lbl marcas | obs: | dar de baja/alta o similar, entra en editar. Aclarar cualquier duda
crear marca |  | crea bien y valida que el id de la marca no exista en la BD
borrar marca |  | Ya tiene el carte de confirmación de borrado
editar pedido |  | funcion, pero hay que probar para estar seguros, validar lbl | OTROS | (cambiar a verde cuando esten listos)
borrar pedido |  | funciona bien | Quitar el boton de "Confirmar Reserva", una vez que se confirma para evitar repetir el mismo pedido. Sacar o anular
crear pedido |  | en creacion, ver de crear solo con un cliente existente
Crear una viste simple de usuario para que pueda ver sus Reservas y poder anularlas
crear usuaro |  | comprobar, creo que andan sin drama
editar usuario |  | comprobar, creo que andan sin drama, validar lbl | Terminar de hacer funcional la autenticacion para entrar a Admin.aspx (esta funcional, pero chispea)
eliminiar usurio |  | comprobar, creo que andan sin drama
Ver tema de horario en fecha de pedidos (en lo posible ver que guarde un hs y lo muestre, sino dejar solo fecha)
Ver tema del tamaño vertical de la pantalla, se crea y crece por demas (no importante)
Ver tema de responsive, se rompen algunas cosas al cambiar el zoom de la pantalla (no importante)
Ver Tema de sacar opciones de cliente en nav cuando entras como Admin (importante)